## Overzicht
M365 Tenant-naar-Tenant Migratie ¦ Fab-Logix → Kelso
Projectoverzicht & voortgang per fase
PROJECTGEGEVENS
Bron-tenant | Fab-Logix
Doel-tenant | Kelso
Projectleider
M365 Engineer
Migratietool
Geplande cutover-datum
Aantal gebruikers
Aantal mailboxen (incl. shared)
Totale datagrootte (GB)
Status project | Niet gestart
VOORTGANG PER FASE
Fase | Tabblad | Status | Startdatum | Einddatum | Opmerkingen
1. Voorbereiding | 1. Voorbereiding | Niet gestart
2. Analyse & Inventory | 2. Analyse & Inventory | Niet gestart
3. Identiteit & Gebruikers | 3. Identiteit | Niet gestart
4. Exchange Online | 4. Exchange | Niet gestart
5. OneDrive & SharePoint | 5. OneDrive-SharePoint | Niet gestart
6. Teams | 6. Teams | Niet gestart
7. Cutover & Nazorg | 7. Cutover & Nazorg | Niet gestart

## 1. Voorbereiding
M365 Tenant-naar-Tenant Migratie ¦ Fab-Logix → Kelso
Fase 1 — Voorbereiding: governance, toegang, licenties, DNS en werkplek
Nr | Taak | Beschrijving / Instructie | Verantwoordelijke | Prioriteit | Status | Deadline | Afgerond op | Notities
FASE 1 — PROJECT & GOVERNANCE
1 | Kick-off & scope vastleggen | Projectscope bepalen: welke workloads van Fab-Logix migreren naar Kelso (Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, apps). Stakeholders en beslissers benoemen. | Projectleider |  | Niet gestart
2 | Migratieplanning & tijdlijn | Gedetailleerde planning opstellen met mijlpalen, migratiegolven (waves) en cutover-datum. Rekening houden met vakanties en bedrijfskritische periodes. | Projectleider |  | Niet gestart
3 | Communicatieplan opstellen | Eindgebruikers tijdig informeren: wat verandert er, wanneer, wat moeten ze zelf doen (nieuw wachtwoord, MFA opnieuw instellen, Outlook-profiel, Teams). | Projectleider |  | Niet gestart
4 | Rollback-/noodplan definiëren | Terugvalscenario beschrijven per workload als de migratie misloopt (MX terugzetten, forwarding, herstel vanaf back-up). | M365 Engineer |  | Niet gestart
5 | Migratietool kiezen & licenties | Tool selecteren en licenties aanschaffen (bv. BitTitan MigrationWiz, Quest On Demand, AvePoint Fly, ShareGate). Aantal mailboxen/users bepalen voor licentietelling. | M365 Engineer |  | Niet gestart
FASE 2 — TOEGANG & ACCOUNTS
6 | Global Admin toegang bron-tenant | Globale beheerder-account in de Fab-Logix-tenant verkrijgen/aanmaken (incl. MFA). Break-glass account documenteren. | M365 Engineer |  | Niet gestart
7 | Global Admin toegang doel-tenant (Kelso) | Globale beheerder-account in de Kelso-tenant. Controleren dat er voldoende rechten zijn voor user-creatie, Exchange, SharePoint en Teams admin. | M365 Engineer |  | Niet gestart
8 | Service-accounts voor migratietool | Dedicated migratie-admin accounts aanmaken in bron én doel (zonder MFA-blokkade voor de tool, of met app-registratie/modern auth). Na afloop verwijderen. | M365 Engineer |  | Niet gestart
9 | App-registraties & API-permissies | App-registratie in Entra ID voor de migratietool met de juiste Graph/EWS-permissies; admin consent geven in beide tenants. | M365 Engineer |  | Niet gestart
FASE 3 — LICENTIES & CAPACITEIT DOEL-TENANT
10 | Licenties controleren in Kelso | Voldoende M365-licenties (Business Premium/E3/E5 etc.) beschikbaar in Kelso voor alle te migreren gebruikers van Fab-Logix. | Projectleider |  | Niet gestart
11 | Opslagcapaciteit SharePoint controleren | Controle of de SharePoint-opslagquota in Kelso de data van Fab-Logix aankunnen (inventory-cijfers gebruiken). | M365 Engineer |  | Niet gestart
12 | Naamgevingsconventie bepalen | UPN-/e-mailformaat in Kelso vastleggen (bv. voornaam.achternaam@kelso-domein) en conflicten met bestaande Kelso-gebruikers identificeren. | M365 Engineer |  | Niet gestart
FASE 4 — DOMEIN & DNS VOORBEREIDING
13 | DNS-beheer toegang regelen | Toegang tot de DNS-registrar/zone van het Fab-Logix-domein verifiëren. TTL van MX/Autodiscover records vóór cutover verlagen naar 300-3600 sec. | M365 Engineer |  | Niet gestart
14 | Domeinverhuizing voorbereiden | Plan voor het verwijderen van het maildomein uit de Fab-Logix-tenant en toevoegen + verifiëren in Kelso (verificatie-TXT klaarzetten). Let op: domein kan pas verhuizen als alle objecten het niet meer gebruiken. | M365 Engineer |  | Niet gestart
15 | Externe afhankelijkheden DNS | SPF, DKIM, DMARC, MTA-STS en eventuele 3rd-party records (printers/scanners, applicaties die SMTP-relay gebruiken) inventariseren en herconfigureren. | M365 Engineer |  | Niet gestart
FASE 5 — EINDGEBRUIKERS & WERKPLEK
16 | Workstations inventariseren | Overzicht van alle pc's/laptops: Entra-joined of hybrid? Intune-managed? Plan voor het omhangen van devices naar de Kelso-tenant. | Werkplekbeheer |  | Niet gestart
17 | Outlook-/OneDrive-profielen plan | Procedure opstellen voor nieuw Outlook-profiel en OneDrive-herkoppeling op elke werkplek na cutover (handmatig of gescript). | Werkplekbeheer |  | Niet gestart
18 | Mobiele apparaten | Plan voor het opnieuw inschrijven van telefoons/tablets (Outlook mobile, Teams, Company Portal, MFA/Authenticator opnieuw registreren). | Werkplekbeheer |  | Niet gestart
19 | Wachtwoorden & MFA-instructies | Instructiedocument voor gebruikers: eerste aanmelding in Kelso-tenant, wachtwoord instellen, MFA registreren. | Servicedesk |  | Niet gestart

## 2. Analyse & Inventory
M365 Tenant-naar-Tenant Migratie ¦ Fab-Logix → Kelso
Fase 2 — Analyse & Inventory: breng de volledige bron-tenant in kaart
Nr | Taak | Beschrijving / Instructie | Verantwoordelijke | Prioriteit | Status | Deadline | Afgerond op | Notities
INVENTORY — IDENTITEIT
1 | Gebruikersoverzicht exporteren | Alle gebruikers uit Fab-Logix exporteren (Entra ID > Users of Graph/PowerShell: Get-MgUser). Vastleggen: UPN, displaynaam, licenties, laatste login, actief/inactief. | M365 Engineer |  | Niet gestart
2 | Gedeelde mailboxen & resources | Shared mailboxes, room/equipment mailboxes en hun delegaties (Full Access, Send As, Send on Behalf) exporteren (Get-Mailbox / Get-MailboxPermission). | M365 Engineer |  | Niet gestart
3 | Distributielijsten & M365-groepen | Alle distributiegroepen, mail-enabled security groups en Microsoft 365-groepen incl. leden en eigenaren exporteren. | M365 Engineer |  | Niet gestart
4 | Gast-accounts (B2B) | Externe gasten in de tenant inventariseren; bepalen welke opnieuw uitgenodigd moeten worden in Kelso. | M365 Engineer |  | Niet gestart
5 | Admin-rollen documenteren | Wie heeft welke beheerrol in de bron-tenant; bepalen welke rollen in Kelso nodig zijn. | M365 Engineer |  | Niet gestart
INVENTORY — EXCHANGE ONLINE
6 | Mailboxgroottes & itemcounts | Per mailbox grootte en aantal items exporteren (Get-MailboxStatistics) — bepaalt migratieduur en eventuele pre-staging. | M365 Engineer |  | Niet gestart
7 | Archiefmailboxen | In-Place Archives identificeren (grootte, auto-expanding archives vergen extra aandacht/tooling). | M365 Engineer |  | Niet gestart
8 | Mailflow-regels & connectors | Transport rules, connectors, anti-spam/anti-phish policies en e-maildisclaimers documenteren om na te bouwen in Kelso. | M365 Engineer |  | Niet gestart
9 | Forwarding & inbox rules | Mailbox-forwarding en kritische inbox rules inventariseren (gaan niet altijd automatisch mee). | M365 Engineer |  | Niet gestart
10 | Aliassen & proxy-adressen | Alle SMTP-aliassen per mailbox exporteren zodat ze in Kelso opnieuw aangemaakt kunnen worden. | M365 Engineer |  | Niet gestart
11 | Litigation hold & retentie | Mailboxen met Litigation Hold/retention policies identificeren — data veiligstellen vóór migratie (hold-data migreert niet vanzelf). | M365 Engineer |  | Niet gestart
INVENTORY — ONEDRIVE & SHAREPOINT
12 | OneDrive-overzicht | Per gebruiker OneDrive-URL, grootte en aantal bestanden exporteren (SharePoint admin center of PowerShell). | M365 Engineer |  | Niet gestart
13 | SharePoint-sites inventariseren | Alle sites (team/communicatie), grootte, eigenaren, laatste activiteit. Verouderde sites markeren om NIET te migreren (opschonen = sneller migreren). | M365 Engineer |  | Niet gestart
14 | Permissies & externe deellinks | Unieke permissies, externe sharing en anonieme links documenteren — externe links breken na migratie. | M365 Engineer |  | Niet gestart
15 | Verouderde data identificeren | Met Fab-Logix afstemmen welke data gearchiveerd of weggegooid kan worden vóór de migratie. | Projectleider |  | Niet gestart
INVENTORY — TEAMS
16 | Teams & kanalen exporteren | Alle teams, kanalen (incl. private/shared channels!), leden en eigenaren exporteren. Private channels hebben eigen SharePoint-sites. | M365 Engineer |  | Niet gestart
17 | Chat-historie beoordelen | Bepalen of 1:1/groepschats gemigreerd moeten worden (duur en beperkt mogelijk; vaak alleen teamkanaal-berichten migreren). | Projectleider |  | Niet gestart
18 | Apps, tabs & connectoren | Geïnstalleerde Teams-apps, tabs (Planner, OneNote, websites) en webhooks per team documenteren — moeten handmatig opnieuw. | M365 Engineer |  | Niet gestart
19 | Telefonie/voice (indien aanwezig) | Teams Phone-nummers, call queues en auto attendants inventariseren; nummerporting plannen. | M365 Engineer |  | Niet gestart
INVENTORY — APPLICATIES & OVERIG
20 | Enterprise apps & SSO | Applicaties die op de bron-tenant inloggen via Entra SSO (SaaS-apps, VPN, etc.) — moeten opnieuw gekoppeld worden aan Kelso. | M365 Engineer |  | Niet gestart
21 | Power Platform | Power Automate flows, Power Apps en Power BI-rapporten/werkruimtes inventariseren — migreren zelden automatisch mee. | M365 Engineer |  | Niet gestart
22 | Intune & compliance policies | Device-configuratie, compliance policies, conditional access en app protection policies documenteren ter herbouw in Kelso. | M365 Engineer |  | Niet gestart
23 | SMTP-relay & multifunctionals | Printers, scanners en applicaties die mailen via de bron-tenant — herconfigureren naar Kelso. | Werkplekbeheer |  | Niet gestart
24 | Risico-analyse afronden | Alle bevindingen samenvatten op het tabblad 'Risico's & Issues' en bespreken met de klant. | Projectleider |  | Niet gestart

## User Mapping
M365 Tenant-naar-Tenant Migratie ¦ Fab-Logix → Kelso
Gebruikersmapping bron → doel (vul aan vanuit de inventory-export)
Nr | Displaynaam | Bron UPN (Fab-Logix) | Doel UPN (Kelso) | Licentie doel | Mailbox type | Mailboxgrootte (GB) | OneDrive (GB) | Gemigreerd? | Notities
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 3. Identiteit
M365 Tenant-naar-Tenant Migratie ¦ Fab-Logix → Kelso
Fase 3 — Identiteit & gebruikers provisionen in de Kelso-tenant
Nr | Taak | Beschrijving / Instructie | Verantwoordelijke | Prioriteit | Status | Deadline | Afgerond op | Notities
GEBRUIKERS AANMAKEN IN KELSO
1 | User-mapping tabel opstellen | Bron-UPN → doel-UPN mapping voor alle gebruikers (tabblad 'User Mapping'). Dit is de basis voor de migratietool. | M365 Engineer |  | Niet gestart
2 | Gebruikers provisionen in Kelso | Accounts aanmaken in de Kelso-tenant (CSV-import, Graph of scripted). Tijdelijk @kelso-onmicrosoft of doel-domein als UPN. | M365 Engineer |  | Niet gestart
3 | Licenties toewijzen | Juiste licenties per gebruiker toewijzen zodat mailbox/OneDrive geprovisioned wordt (OneDrive pre-provisioning via PowerShell versnellen). | M365 Engineer |  | Niet gestart
4 | Groepen & DL's aanmaken | Distributielijsten, security groups en M365-groepen nabouwen in Kelso met juiste leden/eigenaren. | M365 Engineer |  | Niet gestart
5 | Shared & resource mailboxen aanmaken | Gedeelde mailboxen en room/equipment mailboxen aanmaken met dezelfde delegaties als in de bron. | M365 Engineer |  | Niet gestart
BEVEILIGING & BELEID
6 | MFA/Conditional Access voorbereiden | CA-policies in Kelso controleren; zorgen dat migratie-serviceaccounts uitgezonderd zijn tijdens de migratie. | M365 Engineer |  | Niet gestart
7 | Wachtwoordbeleid & SSPR | Initiële wachtwoorden uitgeven via veilig kanaal; Self-Service Password Reset instellen. | M365 Engineer |  | Niet gestart
8 | Admin-rollen toekennen | Benodigde beheerrollen in Kelso toewijzen volgens least-privilege. | M365 Engineer |  | Niet gestart

## 4. Exchange
M365 Tenant-naar-Tenant Migratie ¦ Fab-Logix → Kelso
Fase 4 — Exchange Online migratie: pre-stage, cutover en nazorg
Nr | Taak | Beschrijving / Instructie | Verantwoordelijke | Prioriteit | Status | Deadline | Afgerond op | Notities
PRE-STAGE (VÓÓR CUTOVER)
1 | Migratietool configureren | Bron (Fab-Logix) en doel (Kelso) endpoints koppelen in de migratietool; mapping-tabel importeren; testbatch met 2-3 mailboxen draaien. | M365 Engineer |  | Niet gestart
2 | Pre-stage sync mailboxen | Eerste volledige sync van alle mailboxdata (mail, agenda, contacten, taken) terwijl gebruikers nog op de bron werken. Grote mailboxen eerst starten. | M365 Engineer |  | Niet gestart
3 | Archieven migreren | In-Place Archives apart migreren naar archieven in Kelso (controleer tool-ondersteuning). | M365 Engineer |  | Niet gestart
4 | Delta-syncs draaien | Dagelijkse delta-syncs tot aan cutover zodat de delta op cutover-dag minimaal is. | M365 Engineer |  | Niet gestart
5 | Foutrapportage controleren | Per batch errors/skipped items beoordelen en oplossen (corrupte items, te grote items >150MB, throttling). | M365 Engineer |  | Niet gestart
CUTOVER-DAG
6 | Mailflow bevriezen / final delta | Laatste delta-sync draaien. Optioneel: bron-mailboxen op verzenden blokkeren tijdens het cutover-venster. | M365 Engineer |  | Niet gestart
7 | MX-records omzetten | MX, Autodiscover, SPF, DKIM en DMARC omzetten naar de Kelso-tenant. DKIM in Kelso vooraf klaarzetten en activeren. | M365 Engineer |  | Niet gestart
8 | Domein verhuizen (indien van toepassing) | Maildomein losmaken uit Fab-Logix-tenant (alle aliassen/UPN's eerst omzetten naar onmicrosoft) en toevoegen + verifiëren in Kelso; daarna UPN's en primaire SMTP omzetten. | M365 Engineer |  | Niet gestart
9 | Mailflow testen | Inbound/outbound mail testen (intern, extern, naar shared mailboxen, distributielijsten). Mail-tips en handtekeningen controleren. | M365 Engineer |  | Niet gestart
10 | Forwarding bron → doel (vangnet) | Tijdelijke forwarding instellen op bron-mailboxen voor mail die nog via oude route binnenkomt. | M365 Engineer |  | Niet gestart
NA CUTOVER
11 | Post-cutover delta | Laatste delta draaien om mail te vangen die tijdens cutover nog in de bron is bezorgd. | M365 Engineer |  | Niet gestart
12 | Outlook-profielen vernieuwen | Nieuwe Outlook-profielen op alle werkplekken; cache opnieuw opbouwen; handtekeningen terugzetten. | Servicedesk |  | Niet gestart
13 | Mobiele mail herconfigureren | Outlook mobile opnieuw koppelen aan het Kelso-account. | Servicedesk |  | Niet gestart

## 5. OneDrive-SharePoint
M365 Tenant-naar-Tenant Migratie ¦ Fab-Logix → Kelso
Fase 5 — OneDrive & SharePoint datamigratie
Nr | Taak | Beschrijving / Instructie | Verantwoordelijke | Prioriteit | Status | Deadline | Afgerond op | Notities
ONEDRIVE
1 | OneDrive pre-provisioning | OneDrives in Kelso vooraf aanmaken (Request-SPOPersonalSite) zodat de migratietool direct kan schrijven. | M365 Engineer |  | Niet gestart
2 | OneDrive pre-stage sync | Volledige eerste sync van alle OneDrive-data; daarna delta-syncs tot cutover. | M365 Engineer |  | Niet gestart
3 | Versiegeschiedenis & metadata | Tool-instellingen controleren: versies, auteurs en timestamps meenemen waar mogelijk. | M365 Engineer |  | Niet gestart
4 | Gedeelde links communiceren | Gebruikers informeren dat bestaande deellinks breken en opnieuw gedeeld moet worden. | Servicedesk |  | Niet gestart
5 | OneDrive-client herkoppelen | Na cutover op elke werkplek OneDrive ontkoppelen van bron en koppelen aan Kelso-account (sync-conflicten vermijden: oude map hernoemen). | Werkplekbeheer |  | Niet gestart
SHAREPOINT
6 | Site-structuur aanmaken in Kelso | Doelsites aanmaken (of door tool laten aanmaken) volgens afgestemde structuur; site-eigenaren instellen. | M365 Engineer |  | Niet gestart
7 | SharePoint pre-stage sync | Volledige sync van alle te migreren sites incl. documentbibliotheken, lijsten en permissies; delta's tot cutover. | M365 Engineer |  | Niet gestart
8 | Permissies valideren | Steekproef per site: kloppen de rechten (eigenaren/leden/bezoekers, unieke permissies)? | M365 Engineer |  | Niet gestart
9 | Snelkoppelingen & gesyncte bibliotheken | Gebruikers met gesyncte SharePoint-bibliotheken: oude sync verwijderen, nieuwe sync naar Kelso-sites instellen. | Werkplekbeheer |  | Niet gestart
10 | Final delta & verificatie | Laatste delta op cutover; itemcounts bron vs. doel vergelijken; afwijkingen rapporteren. | M365 Engineer |  | Niet gestart

## 6. Teams
M365 Tenant-naar-Tenant Migratie ¦ Fab-Logix → Kelso
Fase 6 — Microsoft Teams migratie
Nr | Taak | Beschrijving / Instructie | Verantwoordelijke | Prioriteit | Status | Deadline | Afgerond op | Notities
TEAMS — STRUCTUUR & DATA
1 | Teams aanmaken in Kelso | Teams + kanalen (incl. private/shared channels) nabouwen of door de migratietool laten aanmaken; eigenaren en leden koppelen via de mapping-tabel. | M365 Engineer |  | Niet gestart
2 | Kanaalbestanden migreren | Bestanden van elk kanaal (SharePoint achter het team) migreren; private channel-sites niet vergeten. | M365 Engineer |  | Niet gestart
3 | Kanaalberichten migreren | Kanaalconversaties migreren indien gewenst (vaak als HTML-archief of via tool met beperkingen). Verwachtingen bij gebruikers managen. | M365 Engineer |  | Niet gestart
4 | Chats (1:1/groep) | Indien in scope: chat-migratie draaien (beperkt; alternatief = leesbaar archief). Beslissing documenteren. | Projectleider |  | Niet gestart
5 | Tabs, apps & koppelingen herstellen | Planner, OneNote, websites-tabs en app-koppelingen per team handmatig terugzetten aan de hand van de inventory. | M365 Engineer |  | Niet gestart
TEAMS — NAZORG
6 | Teams-client resetten | Gebruikers uitloggen/cache wissen en aanmelden met Kelso-account; vergaderingen in agenda's opnieuw aanmaken indien Teams-links naar bron-tenant wijzen. | Servicedesk |  | Niet gestart
7 | Terugkerende vergaderingen | Terugkerende Teams-meetings bevatten links naar de oude tenant — organisatoren laten her-aanmaken na cutover. | Servicedesk |  | Niet gestart
8 | Telefonie omzetten (indien aanwezig) | Nummers porteren/verhuizen, call queues en auto attendants nabouwen in Kelso. | M365 Engineer |  | Niet gestart

## 7. Cutover & Nazorg
M365 Tenant-naar-Tenant Migratie ¦ Fab-Logix → Kelso
Fase 7 — Cutover, validatie, hypercare en decommissie van de bron-tenant
Nr | Taak | Beschrijving / Instructie | Verantwoordelijke | Prioriteit | Status | Deadline | Afgerond op | Notities
CUTOVER-CHECKLIST (GO/NO-GO)
1 | Go/No-Go beslissing | Checklist doorlopen met projectteam: pre-stage syncs ≥95% compleet, geen blokkerende fouten, communicatie verstuurd, support klaar. | Projectleider |  | Niet gestart
2 | Eindgebruikerscommunicatie versturen | Laatste instructiemail: tijdstip, wat te doen maandagochtend, waar hulp te krijgen. | Projectleider |  | Niet gestart
3 | Final delta alle workloads | Laatste delta-sync mail, OneDrive, SharePoint en Teams. | M365 Engineer |  | Niet gestart
4 | DNS-cutover uitvoeren | MX/Autodiscover/SPF/DKIM/DMARC omzetten (zie Exchange-tabblad). | M365 Engineer |  | Niet gestart
5 | UPN & primaire SMTP omzetten | Gebruikers in Kelso omzetten naar het productiedomein als primair adres. | M365 Engineer |  | Niet gestart
6 | Bron-tenant beperken | Sign-in blokkeren op bron-accounts (na validatie) om verwarring en dubbel gebruik te voorkomen. | M365 Engineer |  | Niet gestart
VALIDATIE NA CUTOVER
7 | Mailflow-validatie | Test intern/extern/inbound/outbound, shared mailboxen, DL's, handtekeningen, agenda-delegaties. | M365 Engineer |  | Niet gestart
8 | Data-steekproeven | Per gebruikersgroep steekproef op mail, OneDrive, SharePoint en Teams-bestanden (counts en recente items). | M365 Engineer |  | Niet gestart
9 | Werkplekken omgezet | Alle pc's: nieuw profiel, OneDrive gekoppeld, Teams aangemeld, printers/scan-to-mail werkt. | Werkplekbeheer |  | Niet gestart
10 | Hypercare-periode starten | 1-2 weken verhoogde support; issues loggen op het tabblad 'Risico's & Issues'. | Servicedesk |  | Niet gestart
AFRONDING & DECOMMISSIE
11 | Migratierapport opleveren | Eindrapport: gemigreerde aantallen, openstaande punten, afwijkingen, lessons learned voor Fab-Logix. | Projectleider |  | Niet gestart
12 | Forwarding & service-accounts opruimen | Tijdelijke forwarding, migratie-accounts en app-registraties verwijderen in beide tenants. | M365 Engineer |  | Niet gestart
13 | Bron-tenant afbouwen | Na afgesproken bewaarperiode: licenties opzeggen, data-export/back-up veiligstellen, tenant opheffen of slapend maken. | M365 Engineer |  | Niet gestart
14 | Documentatie & overdracht | Beheerdocumentatie Kelso-omgeving bijwerken en overdragen aan beheer. | Projectleider |  | Niet gestart

## Risico's & Issues
M365 Tenant-naar-Tenant Migratie ¦ Fab-Logix → Kelso
Risico- en issue-log — houd hier alle bevindingen en incidenten bij
Nr | Datum | Type | Omschrijving | Impact | Prioriteit | Eigenaar | Status | Oplossing / Mitigatie
1 |  | Risico | Externe deellinks (SharePoint/OneDrive) werken niet meer na migratie. | Gebruikers/externen verliezen toegang tot gedeelde bestanden. | Hoog |  | Open | Communiceren; belangrijkste shares na migratie opnieuw delen.
2 |  | Risico | Terugkerende Teams-vergaderlinks verwijzen naar de oude tenant. | Vergaderingen niet toegankelijk na cutover. | Hoog |  | Open | Organisatoren laten her-aanmaken na cutover.
3 |  | Risico | Throttling door Microsoft tijdens grote datamigraties. | Migratie duurt langer dan gepland. | Hoog |  | Open | Vroeg starten met pre-stage; migratiegolven spreiden.
4 |  | Risico | Items >150 MB of corrupte items worden overgeslagen. | Ontbrekende bestanden/mail items. | Hoog |  | Open | Foutrapporten per batch controleren; handmatig nabehandelen.
5 |  | Risico | Domein kan niet verhuizen door achtergebleven objecten. | Cutover-vertraging. | Hoog |  | Open | Vooraf alle aliassen/UPN's omzetten naar .onmicrosoft.com en valideren.